## Feuille_de_route
Livrable 4 - Feuille de route d'amélioration de la sécurité (24 mois)
Indice de priorité = 2 x score du risque lié le plus élevé + 4 x urgence + 2 x (6 - effort). P1 >= 62, P2 48-61, P3 < 48. Cellules grises en gras = saisies de jugement. Les cellules du Gantt sont des formules pilotées par Début et Durée.
Mois ->
ID | Action | Description | Exigences PSSI | Risque principal | Risque secondaire | Responsable proposé | Début (mois) | Durée (mois) | Fin (mois) | Effort (1-5) | Urgence (1-5) | Score du risque max | Indice de priorité | Priorité | Tranche | Dépend de | Mesure de succès / indicateur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A-01 | Charte de continuité de la gouvernance et assurance pendant l'intérim | Documenter droits de décision, suppléants et autorité d'acceptation des risques pendant la transition du RSSI ; aligner le plan à 90 jours du futur RSSI sur cette feuille de route ; informer le comité d'audit. | GOV-01, GOV-02 | R-11 | R-01 | Président du comité d'audit / DG avec le RSSI par intérim | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 68 | P1 | 0-3 mois | None | Charte approuvée ; responsables nommés pour tous les risques Critiques/Élevés | bar: Mois -> 1 to Mois -> 3
A-02 | Playbook de réponse aux vulnérabilités critiques et KEV | Codifier les étapes de la détection à l'avis puis au correctif, correction SaaS en priorité, modèles d'avis aux clients, politique de versions supportées et de rétroportage vers les versions en fin de vie, et options de réduction d'exposition pour l'auto-hébergé. | SSC-03, SSC-05, RES-03 | R-10 | R-02 | VP Sécurité produit avec Support et Communication | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 20 | 68 | P1 | 0-3 mois | None | Playbook approuvé ; délai cible entre correctif et avis défini et tenu | bar: Mois -> 1 to Mois -> 3
A-03 | Modèle de menaces de l'IA et socle de garde-fous pour Duo Agent Platform et les périmètres MCP | Modéliser les menaces d'injection de prompt, de détournement d'outils et de fuite de données ; imposer des jetons d'agent à périmètre minimal et courte durée et des portes d'approbation pour les actions sensibles. | AI-01, AI-02 | R-06 | R-02 | Responsable Sécurité de l'IA | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | 66 | P1 | 0-3 mois | None | Modèle de menaces approuvé ; 100 % des jetons d'agent à périmètre appliqué | bar: Mois -> 1 to Mois -> 4
A-04 | MFA résistant à l'hameçonnage et durcissement des sessions pour les accès privilégiés et de production | Imposer FIDO2/passkeys pour le Tier-0 et les rôles d'ingénierie ; raccourcir et lier les sessions ; contrôles de posture de l'appareil. | IAM-02, IAM-01 | R-01 | R-08 | Responsable Identités et Accès / IT | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 20 | 66 | P1 | 0-3 mois | A-05 | 100 % des connexions privilégiées résistantes à l'hameçonnage ; durée de session Tier-0 réduite | bar: Mois -> 1 to Mois -> 4
A-05 | Inventaire et hiérarchisation (Tier-0) des accès privilégiés | Inventorier et classifier tous les chemins privilégiés : racines d'organisation cloud, Switchboard, bases de production et Gitaly, administrateurs IdP, administration CI/CD et clés de signature. | IAM-01 | R-01 | R-07 | Responsable Identités et Accès | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 66 | P1 | 0-3 mois | None | 100 % des comptes Tier-0 inventoriés et attribués à un propriétaire | bar: Mois -> 1 to Mois -> 3
A-06 | Pack d'indicateurs de sécurité et de reporting au conseil | Définir 12 à 15 indicateurs de résultat issus de la PSSI (couverture privilégiée, délai de correction, ancienneté des tests de reprise, constats d'IA) et les rapporter chaque trimestre au comité d'audit. | GOV-04 | R-11 | R-02 | Responsable Gouvernance de la sécurité | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 64 | P1 | 0-3 mois | None | Premier pack trimestriel livré ; tous les indicateurs ont cible et responsable | bar: Mois -> 1 to Mois -> 3
A-07 | Hygiène des certifications : rapprocher l'édition ISO et les déclarations de périmètre publiques | Aligner Trust Center, handbook et communiqués sur le certificat en vigueur (édition ISO 27001:2022) et publier une cartographie certifications-produits. | CMP-01, CMP-02 | R-12 | R-12 | Directeur Conformité sécurité | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 34 | P3 | 0-3 mois | None | Toutes les pages publiques cohérentes avec l'édition du certificat | bar: Mois -> 1 to Mois -> 2
A-08 | Exercice sur table : zero-day critique pré-authentification sur GitLab.com, Dedicated et auto-hébergé | Répéter les décisions de direction, la communication et la réponse technique pour une faille de classe KEV. | RES-03 | R-02 | R-10 | Opérations de sécurité / Continuité d'activité | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 64 | P1 | 0-3 mois | A-02 | Exercice réalisé ; actions consignées et suivies | bar: Mois -> 2 to Mois -> 3
A-09 | Programme d'intégrité du build et des releases | Mettre en œuvre provenance et signature vérifiables, builders éphémères hermétiques, clés de signature protégées et approbation à deux personnes des changements impactant la release ; publier une attestation. | SSC-01 | R-03 | R-01 | VP Ingénierie / Ingénierie de release | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 20 | 64 | P1 | 3-6 mois | A-05 | 100 % des artefacts de release avec provenance ; attestation publique | bar: Mois -> 4 to Mois -> 9
A-10 | Programme d'identités machines et de secrets | Inventorier comptes de service, jetons CI, clés de déploiement et jetons d'agent ; imposer propriétaire, périmètre, expiration et rotation ; étendre la détection interne de secrets. | IAM-04 | R-01 | R-13 | Sécurité des plateformes | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 20 | 62 | P1 | 3-6 mois | A-05 | 95 %+ des identités machines avec propriétaire et expiration | bar: Mois -> 4 to Mois -> 9
A-11 | Revue de durcissement du plan de contrôle Dedicated et test d'intrusion indépendant inter-tenants | Revoir l'accès des opérateurs, les rôles inter-comptes et Switchboard ; commander un test indépendant des chemins inter-tenants ; publier une synthèse. | CLD-02 | R-07 | R-01 | Directeur Ingénierie Dedicated / Sécurité | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 | 58 | P2 | 3-6 mois | A-05 | Test réalisé ; constats critiques corrigés dans le SLA | bar: Mois -> 4 to Mois -> 6
A-12 | Référentiel de risque interne et d'accès des prestataires/PEO | Appliquer la même vérification, formation et recertification aux prestataires et au personnel PEO ; définir la surveillance du risque interne pour les rôles Tier-0 conformément au droit local. | IAM-03, PPL-01, PPL-02 | R-08 | R-01 | RH / Responsable Identités et Accès | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 | 58 | P2 | 3-6 mois | A-05 | Parité des mesures démontrée pour tous les types d'engagement | bar: Mois -> 4 to Mois -> 6
A-13 | Validation de la reprise régionale de bout en bout et attestation des RTO/RPO | Exécuter et mesurer une reprise complète après perte régionale pour GitLab.com ; clore les constats ; publier les RTO/RPO mesurés dans le Trust Center. | RES-01 | R-05 | R-04 | VP Infrastructure | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 15 | 50 | P2 | 3-6 mois | None | RTO/RPO mesurés dans la cible ; répétition annuelle planifiée | bar: Mois -> 4 to Mois -> 9
A-14 | Registre des tiers et de la concentration cloud avec plans de mode dégradé et de sortie | Classer les sous-traitants par niveau, évaluer la concentration sur GCP, AWS et les fournisseurs d'IA, documenter le fonctionnement en mode dégradé et la bascule testée entre modèles. | TPM-01, TPM-02, AI-03 | R-04 | R-06 | Responsable Risques tiers / Achats | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 16 | 50 | P2 | 3-6 mois | None | Plans pour tous les fournisseurs critiques ; une bascule testée | bar: Mois -> 4 to Mois -> 8
A-15 | Garde-fous de transparence responsable | Ajouter des portes de classification et la détection automatisée de secrets/PII pour le handbook, les issues publiques et les merge requests, avec procédures de rotation rapide. | TRN-01, IAM-04 | R-13 | R-13 | Responsable Assurance sécurité | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 38 | P3 | 3-6 mois | None | Aucun secret non corrigé > 24 h dans le contenu public | bar: Mois -> 5 to Mois -> 8
A-16 | Ingénierie de détection et purple teaming sur les chemins d'attaque prioritaires | Construire et tester des détections pour les scénarios OS-01..OS-09 (vol de session, altération de release, exploitation N-day, détournement d'agents, abus du plan de contrôle). | MON-01, MON-02 | R-01 | R-02 | Opérations de sécurité | 7 | 6 | 12 | 4 | 4 | 20 | 60 | P2 | 6-12 mois | A-04 | 80 % des chemins d'attaque prioritaires avec détections testées | bar: Mois -> 7 to Mois -> 12
A-17 | Publier les indicateurs de réponse aux vulnérabilités et de délai de correction | Rapporter les délais de diffusion des avis et de correction SaaS, l'adoption des versions supportées et les dates de tests de reprise dans le Trust Center. | SSC-03, CMP-02 | R-10 | R-02 | VP Sécurité produit / Assurance sécurité | 7 | 3 | 9 | 2 | 3 | 20 | 60 | P2 | 6-12 mois | A-02, A-06 | Indicateurs publiés chaque trimestre | bar: Mois -> 7 to Mois -> 9
A-18 | Sauvegardes immuables inter-comptes avec identité de reprise distincte | Étendre les sauvegardes immuables inter-comptes et un rôle de reprise sans droit de suppression à tous les jeux de données critiques. | RES-02 | R-05 | R-05 | VP Infrastructure / Stockage | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 15 | 48 | P2 | 6-12 mois | A-13 | 100 % des jeux de données critiques avec copie immuable | bar: Mois -> 7 to Mois -> 10
A-19 | Gouvernance des contributeurs et des dépendances | Durcir les comptes de mainteneurs, ajouter SBOM et épinglage des dépendances pour les composants produit, filtrage des paquets malveillants et portes de revue. | SSC-02 | R-03 | R-03 | VP Ingénierie / Sécurité produit | 7 | 6 | 12 | 3 | 3 | 15 | 48 | P2 | 6-12 mois | A-09 | 100 % des mainteneurs avec MFA résistant à l'hameçonnage ; couverture SBOM > 90 % | bar: Mois -> 7 to Mois -> 12
A-20 | Durcissement de l'isolation des runners partagés et analytique d'abus | Vérifier l'isolation à usage unique, les contrôles de sortie et de métadonnées ; déployer un scoring d'abus et une suspension rapide. | CLD-03 | R-09 | R-09 | Directeur Plateforme Runners | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 42 | P3 | 6-12 mois | None | Tests d'isolation réussis ; délai moyen de suspension des abus défini | bar: Mois -> 7 to Mois -> 10
A-21 | Zéro privilège permanent et élévation juste-à-temps pour la production | Remplacer les privilèges permanents de production et cloud par une élévation JIT limitée dans le temps, approuvée et journalisée. | IAM-01 | R-01 | R-08 | Responsable Identités et Accès / SRE | 10 | 9 | 18 | 5 | 3 | 20 | 54 | P2 | 6-12 mois | A-05, A-04 | 90 % des accès de production via JIT | bar: Mois -> 10 to Mois -> 18
A-22 | Assurance de l'IA agentique : red teaming continu, nomenclature IA, policy-as-code | Opérationnaliser le red teaming continu des agents et les garde-fous policy-as-code ; tenir une nomenclature IA (AI-BOM) des modèles et outils. | AI-01, AI-02, AI-03 | R-06 | R-02 | Responsable Sécurité de l'IA | 13 | 12 | 24 | 4 | 4 | 20 | 60 | P2 | 12-24 mois | A-03 | Cycles de red team trimestriels ; aucun constat critique d'agent ouvert > 30 jours | bar: Mois -> 13 to Mois -> 24
A-23 | Architecture de résilience : réduire le rayon d'impact (cellules, multi-région pour les services critiques) | Faire progresser l'architecture en cellules et la bascule régionale afin qu'un événement mono-région n'exige plus une reconstruction complète. | RES-01, RES-02 | R-05 | R-04 | VP Infrastructure | 13 | 12 | 24 | 5 | 3 | 15 | 44 | P3 | 12-24 mois | A-13 | Les services critiques reprennent dans une seconde région dans la cible | bar: Mois -> 13 to Mois -> 24
A-24 | Extension et maintien des certifications (FedRAMP High, surveillance ISO 42001) | Maintenir ISO 42001 et viser FedRAMP High selon la feuille de route avec preuves de surveillance continue. | CMP-01 | R-12 | R-07 | Directeur Conformité sécurité | 13 | 12 | 24 | 3 | 2 | 10 | 34 | P3 | 12-24 mois | A-25 | Jalon d'autorisation FedRAMP High atteint | bar: Mois -> 13 to Mois -> 24
A-25 | Surveillance continue des mesures et automatisation des preuves | Automatiser la collecte de preuves à partir du GitLab Control Framework et exposer l'état des mesures à la direction. | CMP-01, GOV-03 | R-12 | R-11 | Directeur Conformité sécurité | 13 | 8 | 20 | 3 | 2 | 9 | 32 | P3 | 12-24 mois | A-06 | 70 % des mesures testées automatiquement | bar: Mois -> 13 to Mois -> 20
A-26 | Quantification des risques et cycle EBIOS RM annuel dans l'ERM | Ajouter une quantification fondée sur les pertes pour les principaux risques et intégrer la mise à jour annuelle EBIOS RM à la gestion des risques d'entreprise. | GOV-02 | R-11 | R-11 | RSSI / Audit interne | 13 | 6 | 18 | 3 | 2 | 9 | 32 | P3 | 12-24 mois | A-06 | Cycle annuel réalisé ; 5 principaux risques quantifiés | bar: Mois -> 13 to Mois -> 18

## Ref_Risques
Référentiel des risques (copié du Livrable 2, Registre_Risques - mettre à jour les deux si les scores changent)
Risque | Intitulé | Score inhérent | Niveau
R-01 | Compromission d'identité privilégiée | 20 | Critique
R-02 | Exploitation de vulnérabilités produit critiques | 20 | Critique
R-03 | Compromission de la chaîne d'approvisionnement logicielle du produit GitLab | 15 | Élevé
R-04 | Défaillance ou compromission de tiers et de fournisseurs cloud | 12 | Moyen
R-05 | Interruption majeure de service ou perte de données | 15 | Élevé
R-06 | Détournement des fonctions d'IA et des agents | 16 | Élevé
R-07 | Compromission du plan de contrôle Dedicated ou de l'isolation des tenants | 10 | Moyen
R-08 | Abus d'accès privilégié ou de support par un interne | 8 | Moyen
R-09 | Abus des runners CI partagés et évasion entre tenants | 12 | Moyen
R-10 | Écart d'adoption des correctifs exposant les clients auto-hébergés et la réputation de GitLab | 16 | Élevé
R-11 | Défaut de continuité de la gouvernance de la sécurité | 9 | Moyen
R-12 | Expiration ou érosion des certifications et de l'éligibilité aux marchés régulés | 6 | Faible
R-13 | Sur-divulgation due à la transparence radicale | 9 | Moyen

## Synthese_Phases
Synthèse par phase et effort
Tranche | Actions | P1 | P2 | P3 | Effort moyen | Urgence moyenne
0-3 mois | 8 | 7 | 0 | 1 | 2.3 | 4.5
3-6 mois | 7 | 2 | 4 | 1 | 3.1 | 3.6
6-12 mois | 6 | 0 | 5 | 1 | 3.3 | 3.2
12-24 mois | 5 | 0 | 1 | 4 | 3.6 | 2.6
Total | 26 | 9 | 10 | 7

## Risques_vers_Actions
Traçabilité : risque -> exigences PSSI -> actions de la feuille de route
Risque | Intitulé du risque | Score inhérent | Cible résiduelle | Exigences PSSI | Actions de la feuille de route
R-01 | Compromission d'identité privilégiée | 20 | 10 | IAM-01, IAM-02, IAM-04, MON-01 | A-01, A-04, A-05, A-09, A-10, A-11, A-12, A-16, A-21
R-02 | Exploitation de vulnérabilités produit critiques | 20 | 15 | SSC-03, SSC-04, RES-03 | A-02, A-03, A-06, A-08, A-16, A-17, A-22
R-03 | Compromission de la chaîne d'approvisionnement logicielle du produit GitLab | 15 | 10 | SSC-01, SSC-02, IAM-01 | A-09, A-19
R-04 | Défaillance ou compromission de tiers et de fournisseurs cloud | 12 | 8 | TPM-01, TPM-02 | A-13, A-14, A-23
R-05 | Interruption majeure de service ou perte de données | 15 | 10 | RES-01, RES-02, RES-03 | A-13, A-18, A-23
R-06 | Détournement des fonctions d'IA et des agents | 16 | 12 | AI-01, AI-02, AI-03 | A-03, A-14, A-22
R-07 | Compromission du plan de contrôle Dedicated ou de l'isolation des tenants | 10 | 5 | CLD-02, IAM-01 | A-05, A-11, A-24
R-08 | Abus d'accès privilégié ou de support par un interne | 8 | 6 | IAM-03, PPL-01, PPL-02 | A-04, A-12, A-21
R-09 | Abus des runners CI partagés et évasion entre tenants | 12 | 6 | CLD-03 | A-20
R-10 | Écart d'adoption des correctifs exposant les clients auto-hébergés et la réputation de GitLab | 16 | 12 | SSC-03, SSC-05, CMP-02 | A-02, A-08, A-17
R-11 | Défaut de continuité de la gouvernance de la sécurité | 9 | 3 | GOV-01, GOV-02, GOV-04 | A-01, A-06, A-25, A-26
R-12 | Expiration ou érosion des certifications et de l'éligibilité aux marchés régulés | 6 | 3 | CMP-01, GOV-03 | A-07, A-24, A-25
R-13 | Sur-divulgation due à la transparence radicale | 9 | 6 | TRN-01, IAM-04 | A-10, A-15

## Frise_visuelle
Frise visuelle (image statique ; voir l'onglet Feuille_de_route pour le Gantt actif)